## 할일 목록
분야 | 소분류 | 상세
UI | 씬맵/플로우 차트 구성
구조 구체화(코딩)
디자인 컨셉
맵 | 수정
기능 | animal | 스폰
배치 처리
점수 설정
person
dictionary
기획 | 기본 개발 서류 틀 제작
플레이어 게임스테이터스
저장 요소

## 회차
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
|  |  | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
UI | 씬맵/플로우 차트 구성
구조 구체화(코딩)
디자인 컨셉
맵 | 수정
기능 | animal | 스폰
배치 처리
점수 설정
person
dictionary
기획 | 기본 개발 서류 틀 제작 | bar: 2020-07-18 to 2020-07-20
플레이어 게임스테이터스
저장 요소
이준
지혜
준호

## 일정 기록표
| 이준 | 지혜 | 준호
1차 | 서류 조성 | 내용 파악 | 내용 파악
2차 | 서류 조성 개발 개획 | 디자인 컨셉 플로우차트 UI | 서류 조성 헬핑
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차
12차
13차
14차
15차